PLANO DIRETOR DE INTEGRAÇÃO DIGITAL DA ENGENHARIA

PDIDE

Arquitetura Corporativa de Dados, Processos e Sistemas para Implantação do SIGI como Camada Estratégica de Integração e Inteligência

Framework metodológico: TOGAF · BPM CBOK · ISO 19650 (BIM) · ISO 55001 · PMBOK · Lean Construction · DAMA-DMBOK

Documento Executivo — Diretoria, Engenharia, TI, Planejamento, Suprimentos, Obras e Financeiro

Versão 1.0 — Julho de 2026

# Sumário

Sumário	2

1. Resumo Executivo	4

Principais achados do diagnóstico	4

Proposta central	4

Investimento e retorno	4

2. Visão Estratégica e Objetivos	5

2.1 Visão de futuro	5

2.2 Objetivos estratégicos	5

2.3 Princípios norteadores	5

3. Framework Metodológico	7

3.1 Modelo de Maturidade Digital adotado	7

4. Diagnóstico da Situação Atual (AS IS)	8

4.1 Avaliação de maturidade por dimensão	8

4.2 Gargalos por área	8

Engenharia	8

Projetos	8

Compras	8

Planejamento	8

Financeiro	9

Obras	9

Dados (transversal)	9

4.3 Desperdícios de informação (lente Lean Construction)	9

4.4 Riscos identificados	9

5. Mapa de Processos: AS IS → TO BE	11

5.1 Processo: Do Projeto ao Quantitativo	11

5.2 Processo: Do Orçamento ao Pedido de Compra	11

5.3 Processo: Do Avanço Físico à Medição e ao Financeiro	11

5.4 Processo: Gestão Documental e de Revisões de Projeto	11

6. Arquitetura Atual (AS IS)	13

6.1 Mapa de sistemas atual	13

6.2 Fluxo de informação atual (texto-diagrama)	13

6.3 Redundâncias e pontos de retrabalho identificados	13

7. Arquitetura Futura (TO BE)	15

7.1 Visão geral da arquitetura em camadas	15

7.2 O SIGI como camada estratégica de integração	15

7.3 Ambiente Comum de Dados (CDE) — ISO 19650	15

7.4 Diagrama textual da arquitetura futura	16

7.5 Alternativas de mercado avaliadas	16

8. Governança dos Dados (DAMA-DMBOK)	17

8.1 Papéis e responsabilidades	17

8.2 Matriz RACI — Governança de Dados	17

8.3 Catálogo de Dados corporativo (estrutura proposta)	17

8.4 Dados e documentos como ativos — ISO 55001	18

8.5 Política de qualidade de dados	18

9. Plano de Integrações	19

9.1 Matriz de integração por sistema	19

9.2 Priorização (complexidade x benefício x risco)	19

10. Automações	20

11. Indicadores de Acompanhamento (KPIs)	21

11.1 KPIs de maturidade e adoção	21

11.2 KPIs de impacto operacional	21

11.3 Governança dos indicadores	21

12. Roadmap de Implantação do SIGI por Ondas	22

12.1 Visão geral das ondas	22

12.2 Onda 0 — Fundação (Quick Wins, meses 1-3)	22

12.3 Onda 1 — Integração Core (meses 4-9)	22

12.4 Onda 2 — Expansão (meses 10-15)	22

12.5 Onda 3 — BIM e Automação Avançada (meses 16-20)	23

12.6 Onda 4 — Inteligência e Otimização (meses 21-24)	23

13. Cronograma, Investimento e Retorno	24

13.1 Cronograma macro	24

13.2 Estrutura de investimento (categorias)	24

13.3 Premissas de ROI	24

14. Gestão da Mudança	25

14.1 Riscos culturais identificados	25

14.2 Estratégia de mudança	25

14.3 Papéis na gestão da mudança	25

15. Plano de Comunicação e Capacitação	26

15.1 Comunicação	26

15.2 Capacitação	26

16. Conclusão	27

# 1. Resumo Executivo

A empresa atingiu um patamar elevado de maturidade operacional na execução de obras, porém sua evolução digital permaneceu fragmentada. Quatro plataformas corporativas — SIENGE, ConstruManager, HINC e ConstruFlow — operam de forma essencialmente isolada, complementadas por um volume expressivo de controles paralelos em planilhas Excel, Google Sheets, pastas de rede e cronogramas desconectados entre si.

Essa fragmentação gera múltiplas fontes de verdade, retrabalho sistemático, redigitação de dados entre sistemas, inconsistência entre indicadores gerenciais e atraso na tomada de decisão. Não existe hoje uma Governança Corporativa de Dados, nem uma arquitetura de integração que conecte Engenharia, Projetos, Compras, Planejamento, Financeiro e Obras em um fluxo único de informação.

Este Plano Diretor de Integração Digital da Engenharia (PDIDE) estabelece a arquitetura corporativa — de processos, aplicações, dados e integrações — que sustentará a implantação do SIGI (Sistema Integrado de Gestão Inteligente) como camada estratégica de consolidação e inteligência da empresa. O documento segue estrutura inspirada no framework TOGAF (Arquitetura Corporativa), BPM CBOK (Modelagem de Processos AS IS/TO BE), ISO 19650 (Gestão da Informação BIM/CDE), ISO 55001 (Gestão de Ativos), PMBOK (Governança de Projeto) e DAMA-DMBOK (Governança de Dados).

### Principais achados do diagnóstico

- Maturidade digital atual estimada em nível 2 de 5 (Processos Reativos/Fragmentados) na escala de maturidade adotada neste plano.

- Identificados mais de 30 pontos de redigitação manual de dados entre sistemas e planilhas.

- Ausência de Common Data Environment (CDE) e de versionamento documental controlado conforme ISO 19650.

- Nenhum dos quatro sistemas corporativos possui integração nativa consolidada com os demais.

- Indicadores gerenciais calculados majoritariamente fora dos sistemas, em planilhas de uso individual, sem trilha de auditoria.

### Proposta central

Recomenda-se não a substituição dos sistemas já contratados, mas a construção de uma camada de integração e inteligência — o SIGI — apoiada em arquitetura de dados única (Single Source of Truth), governança formal (DAMA-DMBOK), automação de processos (RPA/ETL/APIs) e ambiente comum de dados para BIM e documentação (CDE, conforme ISO 19650). A implantação é proposta em 4 ondas evolutivas ao longo de 24 meses, priorizando quick wins nos primeiros 90 dias.

### Investimento e retorno

O investimento estimado total do programa está detalhado na Seção 14, com retorno projetado (ROI) baseado em redução de retrabalho, redução de horas de redigitação, redução de erros de quantitativo/medição e aceleração do ciclo de decisão gerencial. O detalhamento de premissas está descrito na Seção 14.2.

# 2. Visão Estratégica e Objetivos

## 2.1 Visão de futuro

“Ser uma engenharia orientada por dados, na qual cada informação — quantitativo, medição, contrato, cronograma ou projeto — existe uma única vez, é atualizada automaticamente e está disponível em tempo real para quem precisa dela, com rastreabilidade completa da origem à decisão.”

## 2.2 Objetivos estratégicos

O Plano Diretor está estruturado em torno de dez objetivos estratégicos, deduzidos diretamente do diagnóstico organizacional e priorizados por impacto e viabilidade:

- Integrar os sistemas corporativos existentes (SIENGE, ConstruManager, HINC, ConstruFlow) por meio de APIs e middleware, eliminando redigitação.

- Eliminar progressivamente as planilhas paralelas críticas, migrando seus dados para sistemas de origem com trilha de auditoria.

- Estabelecer o SIGI como camada única de consolidação, orquestração e inteligência corporativa.

- Implantar Governança Corporativa de Dados nos moldes DAMA-DMBOK, com papéis, catálogo e política de qualidade.

- Implantar um Common Data Environment (CDE) para gestão documental e BIM, aderente à ISO 19650.

- Padronizar e automatizar processos críticos de Engenharia, Compras, Planejamento e Financeiro (BPM CBOK).

- Construir dashboards corporativos e indicadores em tempo real (Power BI) sobre a base única de dados.

- Reduzir riscos de engenharia, jurídicos e financeiros associados a informação desatualizada ou divergente.

- Estruturar a gestão de ativos de informação da obra (documentos, projetos, modelos BIM) conforme ISO 55001.

- Conduzir a mudança cultural necessária para adoção sustentável do novo modelo operacional.

## 2.3 Princípios norteadores

| Princípio | Descrição |
| --- | --- |
| Fonte única da verdade | Cada dado tem um sistema de origem único e oficial; os demais sistemas o consomem, nunca o duplicam. |
| Reaproveitamento antes de aquisição | Esgotar a capacidade de integração dos sistemas já contratados antes de propor novas licenças. |
| Automação sobre digitação | Toda tarefa repetitiva de transcrição é candidata a automação (RPA/ETL/API). |
| Rastreabilidade ponta a ponta | Todo dado deve ser rastreável do projeto/contrato até o indicador gerencial exibido. |
| Governança antes de ferramenta | Papéis, regras e qualidade de dados são definidos antes da parametrização técnica. |
| Evolução por ondas | Implantação incremental, validada por quick wins, e não um “big bang” de sistema único. |

# 3. Framework Metodológico

O PDIDE combina seis corpos de conhecimento reconhecidos internacionalmente, cada um endereçando uma camada distinta da transformação digital da Engenharia. A combinação evita o erro comum de tratar o problema apenas como “compra de sistema”, reconhecendo-o como um problema de arquitetura corporativa.

| Framework | Camada endereçada | Aplicação neste plano |
| --- | --- | --- |
| TOGAF (ADM) | Arquitetura Corporativa | Estrutura as camadas de Negócio, Dados, Aplicações e Tecnologia (Seções 6 e 7) e a jornada AS IS → TO BE. |
| BPM CBOK | Processos de negócio | Mapeamento e redesenho dos processos críticos de Engenharia, Compras, Planejamento e Financeiro (Seção 5). |
| ISO 19650 | Gestão da informação BIM | Define o Common Data Environment (CDE), containers de informação e ciclo WIP/Compartilhado/Publicado/Arquivado (Seção 7.3). |
| ISO 55001 | Gestão de ativos | Trata documentos, modelos BIM e dados de obra como ativos de informação com ciclo de vida e valor a preservar (Seção 8.4). |
| PMBOK | Governança do programa | Estrutura o roadmap, ondas de implantação, marcos e governança do próprio programa PDIDE (Seções 12-13). |
| DAMA-DMBOK | Governança de dados | Define papéis (Data Owner/Steward), catálogo de dados, qualidade e política de metadados (Seção 8). |
| Lean Construction | Eliminação de desperdício | Identifica e elimina os “desperdícios de informação”: redigitação, espera, retrabalho, transporte de dados (Seção 4.3). |

## 3.1 Modelo de Maturidade Digital adotado

Para posicionar a empresa e medir a evolução do programa, adota-se uma escala de maturidade de 5 níveis, aplicada a cada dimensão (Processos, Dados, Sistemas, Governança e Cultura):

| Nível | Estágio | Característica dominante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicial / Manual | Controles individuais em planilhas; nenhum processo padronizado. |
| 2 | Reativo / Fragmentado | Sistemas isolados; integração via redigitação manual — estágio atual da empresa. |
| 3 | Definido / Padronizado | Processos documentados; integrações pontuais; governança embrionária. |
| 4 | Integrado / Gerenciado | SIGI consolidando dados; indicadores em tempo real; governança formal ativa. |
| 5 | Otimizado / Preditivo | Automação ampla, analítica preditiva, melhoria contínua orientada por dados. |

A meta do programa, ao final da Onda 4 (mês 24), é levar a empresa do Nível 2 ao Nível 4 nas cinco dimensões avaliadas.

# 4. Diagnóstico da Situação Atual (AS IS)

O diagnóstico consolida os gargalos identificados por área, classificando-os por tipo de perda (operacional, financeira, jurídica ou de engenharia) e atribuindo um nível de criticidade, de forma a orientar a priorização no roadmap (Seção 12).

## 4.1 Avaliação de maturidade por dimensão

| Dimensão | Nível atual | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Processos | 2 | Fluxos não padronizados; cada departamento define seu próprio controle. |
| Dados | 1-2 | Sem Single Source of Truth; múltiplas versões de quantitativos e cronogramas. |
| Sistemas / Aplicações | 2 | SIENGE, ConstruManager, HINC e ConstruFlow operam isolados, sem middleware. |
| Governança | 1 | Inexistente formalmente; nenhum Data Owner ou Data Steward designado. |
| Cultura / Pessoas | 2 | Alta dependência de controles pessoais em planilha; resistência esperada à mudança. |

## 4.2 Gargalos por área

### Engenharia

- Quantitativos extraídos manualmente de projetos, sem vínculo com o modelo BIM.

- Ausência de integração entre o modelo BIM e o orçamento/ERP (sem fluxo BIM → 5D).

- Coexistência de diferentes versões do quantitativo entre Engenharia, Planejamento e Compras.

- Alterações de quantitativo realizadas diretamente em planilha, sem histórico ou aprovação formal.

### Projetos

- Inexistência de controle centralizado de revisões de projeto (sem CDE).

- Uso simultâneo de versões diferentes do mesmo projeto por equipes distintas.

- Dificuldade em identificar, a qualquer momento, qual é o documento vigente e aprovado.

- Comunicação de alterações de projeto descentralizada, via e-mail e grupos de mensagens.

### Compras

- Redigitação de quantitativos e especificações do orçamento para o processo de compra.

- Importação manual de quantitativos, sujeita a erro de transcrição.

- Ausência de rastreabilidade entre projeto → orçamento → pedido de compra → contrato.

### Planejamento

- Cronogramas mantidos de forma independente do avanço físico registrado em obra.

- Ausência de sincronização automática entre cronograma e medições de empreiteiros.

- Atualização de indicadores de prazo realizada manualmente, com defasagem.

### Financeiro

- Informações duplicadas entre ERP e controles financeiros paralelos em planilha.

- Indicadores financeiros de obra calculados fora do sistema, sem trilha de auditoria.

- Conciliação manual entre medição de empreiteiro, orçamento e fluxo de caixa.

### Obras

- Excesso de controles manuais para acompanhamento diário de frente de obra.

- Documentos de referência (projetos, RDOs, especificações) dispersos em múltiplas pastas.

- Ausência de painel único que consolide física, financeiro e prazo da obra.

### Dados (transversal)

- Inexistência de Governança Corporativa de Dados formalizada.

- Cada setor mantém sua própria base de informação, sem padrão de nomenclatura ou metadado.

- Ausência de uma única fonte oficial da verdade (Single Source of Truth) reconhecida pela empresa.

## 4.3 Desperdícios de informação (lente Lean Construction)

Aplicando a lógica dos sete desperdícios do Lean à cadeia de informação da Engenharia, identificam-se os seguintes padrões recorrentes:

| Desperdício Lean | Manifestação na cadeia de informação |
| --- | --- |
| Superprodução | Múltiplas planilhas paralelas reproduzindo o mesmo dado com pequenas variações. |
| Espera | Atraso na tomada de decisão por dependência de consolidação manual de relatórios. |
| Transporte | Dados “transportados” manualmente entre sistemas via exportação/importação de planilha. |
| Processamento excessivo | Redigitação de quantitativos e medições já existentes em outro sistema. |
| Estoque (de informação) | Documentos e revisões acumuladas sem controle de versão vigente. |
| Movimentação | Busca de qual arquivo/pasta contém a informação ou versão correta. |
| Defeitos | Inconsistência entre indicadores de diferentes áreas para o mesmo projeto/obra. |

## 4.4 Riscos identificados

| Categoria | Risco | Impacto potencial |
| --- | --- | --- |
| Engenharia | Execução baseada em revisão de projeto desatualizada | Retrabalho físico, custo de demolição/refação |
| Financeiro | Divergência entre medição, orçamento e fluxo de caixa | Perda de margem, decisão de caixa incorreta |
| Jurídico | Ausência de trilha de aprovação de alterações contratuais | Fragilidade em disputas contratuais e auditorias |
| Operacional | Dependência de conhecimento tácito de colaboradores-chave | Perda de continuidade em caso de desligamento |
| Governança | Indicadores divergentes entre áreas na mesma reunião de diretoria | Perda de confiança nos dados corporativos |

# 5. Mapa de Processos: AS IS → TO BE

Seguindo a notação conceitual do BPM CBOK, cada processo crítico é descrito em seu estado atual (AS IS) e redesenhado em seu estado futuro (TO BE), evidenciando os pontos de automação e integração introduzidos.

## 5.1 Processo: Do Projeto ao Quantitativo

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Origem do dado | Modelo/projeto em CAD, quantitativo extraído manualmente em planilha | Modelo BIM federado no CDE, quantitativo extraído automaticamente (BIM 5D) |
| Validação | Conferência manual por engenheiro, sem registro formal | Validação no CDE com status de revisão e aprovação eletrônica |
| Disponibilização | Planilha enviada por e-mail para Planejamento/Compras | Quantitativo publicado via API para SIGI, consumido por ERP e Compras |
| Versionamento | Inexistente; risco de uso de versão obsoleta | Controle de revisão conforme ISO 19650 (WIP/Compartilhado/Publicado) |

## 5.2 Processo: Do Orçamento ao Pedido de Compra

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Base de quantitativo | Redigitado a partir da planilha de Engenharia | Importado automaticamente do SIGI/ERP via API |
| Geração do pedido | Elaborado manualmente no SIENGE a partir de planilha paralela | Gerado com rastreabilidade direta ao item de orçamento e ao projeto de origem |
| Aprovação | Fluxo informal por e-mail | Workflow eletrônico de aprovação com alçada e trilha de auditoria |
| Rastreabilidade | Não é possível ligar pedido → orçamento → projeto | Rastreabilidade ponta a ponta projeto → orçamento → pedido → contrato |

## 5.3 Processo: Do Avanço Físico à Medição e ao Financeiro

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Registro de avanço | Planilha de campo, consolidada manualmente | Apontamento em app de obra integrado ao SIGI |
| Medição do empreiteiro | Calculada em planilha paralela ao ERP | Calculada no ERP/SIGI a partir do avanço físico registrado |
| Atualização do cronograma | Manual, com defasagem de dias/semanas | Sincronização automática entre medição e cronograma |
| Indicador financeiro | Recalculado em planilha externa ao ERP | Dashboard corporativo com dado único, atualizado em tempo real |

## 5.4 Processo: Gestão Documental e de Revisões de Projeto

| Etapa | AS IS | TO BE |
| --- | --- | --- |
| Repositório | Pastas de servidor/Drive sem controle de acesso ou revisão | CDE único (ISO 19650) com controle de status e permissão |
| Identificação de versão vigente | Não padronizada; depende de quem envia o arquivo | Codificação e status de container de informação padronizados |
| Distribuição | E-mail e grupos de mensagem | Notificação automática via workflow a todos os envolvidos |
| Auditoria | Inexistente | Histórico completo de quem alterou, quando e o que mudou |

# 6. Arquitetura Atual (AS IS)

A camada de aplicações atual é composta por quatro sistemas corporativos que não compartilham uma base de dados comum, complementados por controles paralelos que, na prática, funcionam como “sistemas não oficiais”.

## 6.1 Mapa de sistemas atual

| Sistema | Função principal | Quem alimenta | Integração hoje |
| --- | --- | --- | --- |
| SIENGE | ERP corporativo (financeiro, suprimentos, contratos) | Financeiro, Compras, Contabilidade | Nenhuma integração automatizada com os demais sistemas |
| ConstruManager | Gestão de obra / planejamento físico | Planejamento, Engenharia de campo | Isolado; dados exportados manualmente para planilha |
| HINC | Controle setorial específico (medições/insumos) | Área técnica correspondente | Isolado; sem API consumida por terceiros |
| ConstruFlow | Fluxo/controle de processos internos | Múltiplas áreas | Isolado; sobreposição parcial com controles em planilha |
| Planilhas Excel/Sheets | Controles paralelos diversos (quantitativo, viabilidade, financeiro) | Todas as áreas | “Cola” manual entre os sistemas oficiais |
| Pastas/servidor interno | Repositório documental e de projetos | Engenharia, Projetos, Obras | Sem controle de versão ou permissão estruturada |

## 6.2 Fluxo de informação atual (texto-diagrama)

O fluxo abaixo representa, de forma simplificada, como a informação hoje se move — predominantemente por transporte manual (setas tracejadas = transferência manual/redigitação):

- Projeto (CAD) → [manual] → Planilha de Quantitativo → [manual] → Planejamento (ConstruManager)

- Planilha de Quantitativo → [manual] → Compras (SIENGE), sem vínculo de origem

- Medição de campo (planilha) → [manual] → SIENGE (Financeiro), sem sincronismo com cronograma

- HINC e ConstruFlow → [isolados] → alimentam relatórios próprios, não visíveis às demais áreas

- Relatórios gerenciais → [manual] → Consolidação em planilha para apresentação à Diretoria

Cada seta “[manual]” representa um ponto de redigitação, retrabalho e risco de erro/desatualização — alvo direto das integrações propostas na Seção 9.

## 6.3 Redundâncias e pontos de retrabalho identificados

| Dado duplicado | Onde aparece hoje | Retrabalho gerado |
| --- | --- | --- |
| Quantitativo de insumos | Projeto, planilha de orçamento, SIENGE (compra) | Redigitação em até 3 pontos; risco de divergência |
| Cronograma físico | ConstruManager e planilhas de planejamento paralelas | Atualização duplicada; defasagem entre versões |
| Medição de empreiteiro | Planilha de campo e SIENGE (financeiro) | Conciliação manual mensal |
| Indicadores gerenciais (S-curve, custo, prazo) | Planilhas individuais de cada gerente | Consolidação manual para reunião de diretoria |
| Status de revisão de projeto | E-mail, pasta compartilhada e conhecimento tácito da equipe | Retrabalho e risco de uso de versão obsoleta |

# 7. Arquitetura Futura (TO BE)

A arquitetura futura reorganiza o ecossistema em quatro camadas — Negócio, Dados, Aplicações e Tecnologia — com o SIGI posicionado como camada de orquestração, consolidação e inteligência entre os sistemas de origem.

## 7.1 Visão geral da arquitetura em camadas

| Camada TOGAF | Componentes | Papel na arquitetura |
| --- | --- | --- |
| Negócio | Processos redesenhados (Seção 5), papéis de governança (Seção 8) | Define como a informação deve fluir entre as áreas |
| Dados | Modelo de dados corporativo, catálogo de dados, Single Source of Truth | Garante que cada dado tenha origem única e definição padronizada |
| Aplicações | SIENGE, ConstruManager, HINC, ConstruFlow, BIM, CDE, SIGI, Power BI | Sistemas de origem + camada de consolidação (SIGI) + camada analítica |
| Tecnologia | APIs, middleware/ETL, banco de dados corporativo, nuvem (Microsoft 365 / Google Workspace) | Infraestrutura que viabiliza a integração e a automação |

## 7.2 O SIGI como camada estratégica de integração

O SIGI não substitui o ERP nem os demais sistemas: ele consolida, padroniza e disponibiliza a informação que hoje está fragmentada, tornando-se a fonte única de verdade (Single Source of Truth) para indicadores gerenciais e para a visão integrada de obra.

- Recebe dados via API/ETL de SIENGE, ConstruManager, HINC e ConstruFlow — nunca por redigitação.

- Consome o modelo BIM e o CDE para quantitativos e status documental.

- Aplica regras de qualidade e padronização de dados definidas pela governança (Seção 8).

- Publica dados consolidados para o Power BI (camada analítica) e para workflows de aprovação.

- Mantém trilha de auditoria de toda informação que orquestra.

## 7.3 Ambiente Comum de Dados (CDE) — ISO 19650

O CDE organiza toda a documentação de projeto e os modelos BIM em quatro estados de informação, controlando o que é rascunho, o que está em revisão compartilhada, o que é oficial e o que é histórico:

| Estado (ISO 19650) | Significado | Quem acessa |
| --- | --- | --- |
| Em elaboração (WIP) | Documento em desenvolvimento pelo autor | Autor e equipe imediata |
| Compartilhado | Disponível para coordenação entre disciplinas | Equipes de projeto e engenharia envolvidas |
| Publicado | Aprovado e vigente para uso em obra e compras | Toda a organização (obra, compras, planejamento) |
| Arquivado | Histórico de revisões anteriores, preservado para auditoria | Consulta controlada / auditoria |

## 7.4 Diagrama textual da arquitetura futura

- Camada de Origem: SIENGE · ConstruManager · HINC · ConstruFlow · BIM/CDE

- ↓ integração via API / ETL / Webhooks (sem redigitação) ↓

- Camada de Integração e Consolidação: SIGI (barramento de dados + regras de governança)

- ↓ dados consolidados e auditáveis ↓

- Camada Analítica e de Decisão: Power BI (dashboards) · Workflows de aprovação · Alertas

- ↔ Camada de Colaboração: Microsoft 365 / Google Workspace (documentos, comunicação, automações leves)

## 7.5 Alternativas de mercado avaliadas

Em aderência à diretriz de reaproveitar antes de adquirir, as alternativas abaixo foram avaliadas como complementos possíveis — não substitutos — do ecossistema atual, aplicáveis principalmente às camadas de CDE/BIM e de automação, caso a capacidade nativa dos sistemas atuais se mostre insuficiente na Onda 3 (Seção 12).

| Solução | Camada | Custo relativo | Aderência ao cenário atual |
| --- | --- | --- | --- |
| Autodesk Construction Cloud | CDE / BIM | Alto | Alta para BIM 5D; requer integração customizada com SIENGE |
| Oracle Aconex | CDE documental | Alto | Forte em grandes contratos multi-stakeholder; overqualified para o porte atual |
| Procore | Gestão de obra / CDE | Médio-alto | Boa aderência a obras, mas sobreposição com ConstruManager |
| Bentley ProjectWise | CDE / engenharia | Alto | Forte em infraestrutura pesada; complexidade de implantação elevada |
| Microsoft Power Platform | Automação / apps low-code | Médio | Alta aderência — já no ecossistema Microsoft 365 da empresa |
| Google Cloud / Workspace | Colaboração / automação leve | Baixo-médio | Alta aderência se a empresa já usa Google Sheets/Drive |
| Power BI | Camada analítica | Baixo-médio | Recomendado como ferramenta padrão de dashboards do SIGI |

Recomendação: priorizar Microsoft Power Platform e/ou Google Workspace para automação leve (Onda 1-2) e avaliar Autodesk Construction Cloud apenas se o CDE nativo a ser desenvolvido no SIGI não atender aos requisitos de BIM 5D na Onda 3.

# 8. Governança dos Dados (DAMA-DMBOK)

A Governança de Dados é pré-requisito, não consequência, da integração técnica. Sem papéis definidos e sem catálogo de dados, qualquer integração automatizará a bagunça existente em vez de resolvê-la.

## 8.1 Papéis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Data Governance Council | Grupo diretivo (Diretoria + TI + Engenharia) que aprova políticas e prioridades de dados |
| Data Owner (por domínio) | Gestor de área responsável pela qualidade e definição de um domínio de dado (ex.: orçamento, cronograma) |
| Data Steward | Responsável operacional pela aplicação diária das regras de qualidade e padronização |
| Custodiante de TI | Responsável pela infraestrutura, segurança e disponibilidade técnica dos dados |
| Usuário de negócio | Consumidor da informação; reporta inconsistências ao Data Steward de seu domínio |

## 8.2 Matriz RACI — Governança de Dados

| Atividade | Diretoria | Data Owner | Data Steward | TI | Usuário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir política de governança | A | C | I | C | I |
| Aprovar novo domínio de dado | A | R | C | C | I |
| Manter catálogo de dados atualizado | I | A | R | C | I |
| Corrigir inconsistência identificada | I | A | R | C | R |
| Gerir segurança e acesso | I | C | C | R/A | I |
| Auditar qualidade dos dados | I | A | R | C | I |

R = Responsável pela execução · A = Aprova/Responde pelo resultado · C = Consultado · I = Informado

## 8.3 Catálogo de Dados corporativo (estrutura proposta)

| Domínio de dado | Sistema de origem oficial | Data Owner sugerido |
| --- | --- | --- |
| Quantitativo de projeto | BIM / CDE | Gerência de Engenharia |
| Orçamento de obra | SIENGE | Gerência de Orçamento/Engenharia |
| Cronograma físico | ConstruManager | Gerência de Planejamento |
| Medição de empreiteiro | SIENGE | Gerência de Planejamento/Financeiro |
| Contratos e pedidos de compra | SIENGE | Gerência de Suprimentos |
| Documentação e revisões de projeto | CDE | Gerência de Projetos |
| Indicadores consolidados de obra | SIGI | Gerência de Engenharia / PMO |

## 8.4 Dados e documentos como ativos — ISO 55001

Alinhado à ISO 55001, o plano trata modelos BIM, projetos e bases de dados corporativas como ativos de informação, com ciclo de vida, valor e risco associados, e não apenas como arquivos operacionais:

- Cada ativo de informação possui um responsável (Data Owner) e um ciclo de vida definido (criação, revisão, publicação, arquivamento).

- O valor do ativo é medido pelo seu uso na tomada de decisão, não apenas pelo custo de produção.

- O risco de perda, corrupção ou uso de versão obsoleta do ativo é formalmente avaliado (Seção 4.4) e mitigado via CDE.

## 8.5 Política de qualidade de dados

| Dimensão de qualidade | Regra aplicada |
| --- | --- |
| Unicidade | Cada dado possui um único sistema de origem oficial (Seção 8.3) |
| Completude | Campos obrigatórios definidos por domínio; bloqueio de publicação incompleta |
| Consistência | Validação automática entre sistemas integrados via SIGI antes da consolidação |
| Atualidade | Dados consolidados no SIGI não podem exceder um prazo de defasagem definido por domínio |
| Rastreabilidade | Toda alteração registra autor, data e sistema de origem (log de auditoria) |

# 9. Plano de Integrações

Para cada sistema, apresenta-se o que deve integrar, a via tecnológica recomendada, se a integração é nativa ou exige desenvolvimento, e a priorização por complexidade, benefício e risco.

## 9.1 Matriz de integração por sistema

| Sistema | O que integrar | Via recomendada | Nativo/Custom |
| --- | --- | --- | --- |
| SIENGE | Orçamento, contratos, pedidos de compra, financeiro → SIGI | API REST do SIENGE (nativa) + middleware ETL | Nativo (API já disponível) |
| ConstruManager | Cronograma físico e avanço de obra → SIGI | API/exportação estruturada + middleware | Depende de disponibilidade de API; validar com fornecedor |
| HINC | Dados setoriais (medições/insumos) → SIGI | Exportação estruturada (CSV/API) + ETL agendado | Provável desenvolvimento (custom) |
| ConstruFlow | Fluxos de aprovação e controle de processo → SIGI | API ou webhook de eventos | A validar com fornecedor |
| BIM (modelos) | Quantitativo, status de projeto → CDE → SIGI | IFC/BCF + API do CDE | Custom (implantação do CDE) |
| Planilhas críticas remanescentes | Migração de dados residuais para os sistemas de origem | Importação assistida + descontinuação programada | Custom (projeto de migração) |

## 9.2 Priorização (complexidade x benefício x risco)

| Integração | Prioridade | Complexidade | Benefício | Risco de não fazer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIENGE ↔ SIGI (financeiro/compras) | Alta | Média | Alto | Alto — impacta caixa e margem |
| BIM/CDE → Quantitativo/Orçamento | Alta | Alta | Alto | Alto — retrabalho de engenharia |
| ConstruManager ↔ SIGI (cronograma) | Alta | Média | Alto | Médio-alto — decisão de prazo |
| CDE — Gestão documental de revisões | Alta | Média | Alto | Alto — risco jurídico e de engenharia |
| HINC → SIGI | Média | Média-alta | Médio | Médio |
| ConstruFlow → SIGI | Média | A validar | Médio | Médio |
| Power BI (camada analítica sobre SIGI) | Alta | Baixa | Alto | Médio — decisão sem visibilidade |
| Descontinuação de planilhas paralelas | Alta | Baixa-média | Alto | Alto — perpetuação da fragmentação |

# 10. Automações

As oportunidades de automação foram mapeadas por tecnologia habilitadora, priorizando os pontos de maior volume de retrabalho manual identificados no diagnóstico (Seção 4).

| Tecnologia | Aplicação recomendada |
| --- | --- |
| APIs / Webhooks | Integração em tempo real entre SIENGE, ConstruManager, HINC, ConstruFlow e SIGI |
| ETL agendado | Consolidação periódica de dados de sistemas sem API em tempo real (ex.: HINC) |
| Power Automate | Workflows de aprovação (compras, revisão de projeto) e notificações automáticas |
| Apps Script (Google) | Automação leve em planilhas remanescentes durante a fase de transição/migração |
| Python | Rotinas de validação de qualidade de dados e cargas de migração de planilhas legadas |
| OCR | Digitalização e leitura automática de documentos de campo e notas fiscais/medições em papel |
| BIM (extração 5D) | Geração automática de quantitativo a partir do modelo federado no CDE |
| IA / Analítica preditiva | Alertas de desvio de prazo/custo e priorização de risco (Onda 4, Seção 12) |

As automações estão sequenciadas no roadmap (Seção 12) de acordo com a maturidade de cada integração-base: primeiro conecta-se o dado (API/ETL), depois se automatiza a decisão sobre ele (workflow/IA).

# 11. Indicadores de Acompanhamento (KPIs)

Os indicadores abaixo medem tanto o avanço da transformação digital em si quanto os ganhos operacionais decorrentes dela, permitindo reportar o progresso do programa à Diretoria de forma objetiva.

## 11.1 KPIs de maturidade e adoção

| Indicador | Meta ao final da Onda 4 (mês 24) |
| --- | --- |
| Maturidade digital média (5 dimensões) | Nível 4 de 5 |
| % de sistemas corporativos integrados ao SIGI | 100% dos 4 sistemas (SIENGE, ConstruManager, HINC, ConstruFlow) |
| % de planilhas paralelas críticas descontinuadas | ≥ 80% |
| % de projetos com quantitativo extraído via BIM/CDE | ≥ 70% dos projetos ativos |
| Nº de domínios de dado com Data Owner formalizado | 100% dos domínios do catálogo (Seção 8.3) |

## 11.2 KPIs de impacto operacional

| Indicador | Baseline (estimado) | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tempo médio de consolidação de relatório gerencial | Dias | Horas / tempo real |
| Nº de pontos de redigitação manual por processo crítico | ≥ 3 por processo | 0-1 por processo |
| Taxa de divergência entre indicadores de áreas distintas | Recorrente (não medida hoje) | Divergência zero (fonte única) |
| Tempo de acesso à versão vigente de um projeto | Minutos/horas (busca manual) | Imediato via CDE |
| Retrabalho de engenharia por uso de projeto desatualizado | Não medido / recorrente | Redução ≥ 70% |

## 11.3 Governança dos indicadores

- Todos os KPIs acima passam a ser calculados a partir da base única do SIGI, nunca de planilha paralela.

- Cada KPI possui um Data Owner responsável por sua definição e revisão trimestral.

- O painel de indicadores é publicado em Power BI, com atualização automática a partir da Onda 2 (Seção 12).

# 12. Roadmap de Implantação do SIGI por Ondas

A implantação segue lógica incremental (PMBOK — governança de programa), evitando o risco de um projeto único de grande porte. Cada onda entrega valor mensurável antes de iniciar a próxima.

## 12.1 Visão geral das ondas

| Onda | Horizonte | Foco central |
| --- | --- | --- |
| Onda 0 — Fundação | Meses 1-3 | Governança, catálogo de dados, quick wins e desenho detalhado do SIGI |
| Onda 1 — Integração Core | Meses 4-9 | Integração SIENGE ↔ SIGI, CDE inicial, primeiros dashboards Power BI |
| Onda 2 — Expansão | Meses 10-15 | Integração ConstruManager, HINC, ConstruFlow; automação de workflows |
| Onda 3 — BIM e Automação Avançada | Meses 16-20 | Integração BIM 5D completa, OCR, descontinuação de planilhas críticas |
| Onda 4 — Inteligência e Otimização | Meses 21-24 | Analítica preditiva, IA para alertas, consolidação da governança |

## 12.2 Onda 0 — Fundação (Quick Wins, meses 1-3)

- Formalizar o Data Governance Council e nomear Data Owners por domínio (Seção 8.1).

- Construir o catálogo de dados corporativo inicial (Seção 8.3).

- Desenho técnico detalhado do SIGI (arquitetura, modelo de dados, requisitos de integração).

- Quick win: consolidar em Power BI, a partir de exportações estruturadas, o primeiro dashboard unificado de S-curve física x financeira.

- Quick win: padronizar nomenclatura e estrutura de pastas do repositório documental como CDE transitório.

## 12.3 Onda 1 — Integração Core (meses 4-9)

- Implantar integração API entre SIENGE e SIGI (financeiro, compras, contratos).

- Implantar CDE inicial para gestão de revisões de projeto (ISO 19650: WIP/Compartilhado/Publicado).

- Publicar os primeiros dashboards corporativos em tempo real (custo e prazo consolidados).

- Iniciar descontinuação das planilhas financeiras paralelas de maior risco.

## 12.4 Onda 2 — Expansão (meses 10-15)

- Integrar ConstruManager (cronograma físico) ao SIGI.

- Integrar HINC e ConstruFlow via ETL/API ao SIGI.

- Implantar workflows digitais de aprovação (compras e revisão de projeto) via Power Automate.

- Ampliar o catálogo de dados e a auditoria de qualidade (Seção 8.5).

## 12.5 Onda 3 — BIM e Automação Avançada (meses 16-20)

- Integrar extração de quantitativo BIM 5D diretamente ao orçamento (SIGI/SIENGE).

- Avaliar necessidade de plataforma de mercado complementar para CDE/BIM (Seção 7.5).

- Implantar OCR para digitalização de documentos de campo e notas remanescentes em papel.

- Descontinuar formalmente as planilhas paralelas críticas remanescentes (meta ≥ 80%, Seção 11.1).

## 12.6 Onda 4 — Inteligência e Otimização (meses 21-24)

- Implantar alertas preditivos de desvio de prazo e custo baseados nos dados consolidados do SIGI.

- Consolidar auditoria de governança de dados e revisão de papéis (Data Owners/Stewards).

- Avaliação de maturidade final e definição do ciclo de melhoria contínua pós-programa.

# 13. Cronograma, Investimento e Retorno

## 13.1 Cronograma macro

| Onda | Início | Término | Principais entregáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 0 | Mês 1 | Mês 3 | Governança formalizada, catálogo de dados, quick wins |
| Onda 1 | Mês 4 | Mês 9 | SIGI-SIENGE integrado, CDE inicial, dashboards iniciais |
| Onda 2 | Mês 10 | Mês 15 | Demais sistemas integrados, workflows digitais |
| Onda 3 | Mês 16 | Mês 20 | BIM 5D integrado, OCR, planilhas críticas descontinuadas |
| Onda 4 | Mês 21 | Mês 24 | Analítica preditiva, ciclo de melhoria contínua |

## 13.2 Estrutura de investimento (categorias)

O detalhamento de valores depende de escopo comercial a ser cotado junto aos fornecedores dos sistemas atuais e de eventuais soluções complementares (Seção 7.5); recomenda-se orçamento por categoria, a ser refinado na Onda 0:

| Categoria | Descrição | Peso relativo estimado |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento do SIGI | Plataforma de integração/consolidação e sua infraestrutura | 35% |
| Integrações (APIs/ETL) | Desenvolvimento e homologação das integrações da Seção 9 | 25% |
| CDE / BIM | Implantação do ambiente comum de dados e fluxo BIM 5D | 20% |
| Governança e capacitação | Estruturação da governança (Seção 8) e treinamento (Seção 15) | 10% |
| Ferramentas complementares | Licenciamento de Power BI/Power Platform e eventuais soluções de mercado | 10% |

## 13.3 Premissas de ROI

O retorno do programa é estimado a partir de quatro fontes principais de ganho, todas derivadas diretamente dos gargalos quantificados no diagnóstico (Seção 4):

- Redução de horas de redigitação manual entre sistemas (Seção 6.3) — ganho de produtividade das equipes de Engenharia, Compras e Planejamento.

- Redução de retrabalho de engenharia por uso de projeto/quantitativo desatualizado (Seção 4.4) — o maior componente de risco financeiro identificado.

- Redução do ciclo de consolidação de relatórios gerenciais, acelerando decisões de caixa e de obra.

- Redução de erros de medição/orçamento por divergência entre fontes de dados.

Recomenda-se validar o ROI absoluto na Onda 0, quando os quick wins permitirão medir o baseline real de horas de retrabalho por área, hoje não mensurado formalmente pela empresa.

# 14. Gestão da Mudança

A maior parte do risco deste programa não é tecnológico, mas cultural: colaboradores que hoje dependem de controles pessoais em planilha precisarão confiar em um sistema único e compartilhado.

## 14.1 Riscos culturais identificados

- Resistência de gestores que hoje têm domínio individual sobre seus controles em planilha.

- Receio de perda de autonomia ou de “exposição” de indicadores antes informais.

- Curva de aprendizado das novas ferramentas (CDE, SIGI, dashboards).

- Risco de “vida dupla”: manter a planilha antiga “por garantia” enquanto usa o novo sistema.

## 14.2 Estratégia de mudança

| Alavanca | Ação |
| --- | --- |
| Patrocínio executivo | Diretoria comunica publicamente o programa e participa dos marcos de cada onda |
| Quick wins visíveis | Onda 0 entrega ganho tangível em 90 dias para gerar credibilidade ao programa |
| Embaixadores por área | Um representante de cada área (Engenharia, Compras, Planejamento, Obras) participa do desenho das novas rotinas |
| Descontinuação programada | Data definida para desligamento de cada planilha paralela, evitando a “vida dupla” |
| Reconhecimento | Áreas que atingem suas metas de adoção (Seção 11.1) são reconhecidas formalmente pela Diretoria |

## 14.3 Papéis na gestão da mudança

- Patrocinador executivo: membro da Diretoria, remove bloqueios e garante prioridade do programa.

- Gestor do Programa PDIDE: coordena as ondas, o cronograma e a comunicação entre áreas.

- Embaixadores de área: replicam a mudança em suas equipes e reportam resistências ao Gestor do Programa.

# 15. Plano de Comunicação e Capacitação

## 15.1 Comunicação

| Público | Mensagem-chave | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Progresso das ondas, KPIs de impacto (Seção 11.2), decisões pendentes | Mensal |
| Gerências (Engenharia, Obras, Planejamento, Compras, Financeiro) | Mudanças de processo aplicáveis à área, cronograma de descontinuação de planilhas | Quinzenal durante a onda ativa em sua área |
| Equipes operacionais | Como usar as novas ferramentas, onde buscar suporte | No lançamento de cada integração/onda |

## 15.2 Capacitação

- Trilha de capacitação por papel: Data Owner/Steward, usuário de CDE, usuário de dashboards Power BI.

- Treinamento prático vinculado ao lançamento de cada integração (aprender no momento do uso, não antecipado).

- Material de referência rápida (guias curtos) disponibilizado no próprio ambiente do SIGI/CDE.

- Canal de suporte dedicado durante os primeiros 60 dias de cada onda, com os embaixadores de área (Seção 14.3) como primeira linha de atendimento.

# 16. Conclusão

A empresa não enfrenta uma carência de sistemas — enfrenta uma carência de integração, governança e fonte única de verdade. Os quatro sistemas corporativos hoje em uso (SIENGE, ConstruManager, HINC e ConstruFlow) possuem capacidade suficiente para sustentar a operação; o que falta é a camada que os conecta, padroniza e transforma em inteligência acionável.

Este Plano Diretor propõe exatamente essa camada: o SIGI, apoiado em uma arquitetura corporativa de dados (TOGAF), processos redesenhados (BPM CBOK), um ambiente comum de dados aderente à ISO 19650, governança formal de dados (DAMA-DMBOK), gestão de ativos de informação (ISO 55001) e um roadmap de implantação por ondas governado nos moldes do PMBOK.

A execução bem-sucedida deste plano depende menos de tecnologia e mais de decisão: patrocínio executivo contínuo, formalização real da governança de dados desde a Onda 0, e disciplina para descontinuar as planilhas paralelas à medida que cada integração entra em produção. Com essas condições atendidas, a empresa avança do Nível 2 (Reativo/Fragmentado) para o Nível 4 (Integrado/Gerenciado) de maturidade digital em 24 meses, com o SIGI consolidado como a fonte única de verdade da Engenharia.

Este documento deve ser tratado como um artefato vivo: revisado ao final de cada onda, com metas e prioridades recalibradas conforme os aprendizados da implantação.